## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Lider del proyecto | cerebro | Investigador | analista requisitos | analista funcional | diseñador UX/UI | programador | QA/Test | documentador | cliente
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Otro
FASE 1
Baja | Completo | Analisis de requerimientos | A |  | R | R | R | C | I | I | C | C
Media | En curso | recoleccion de informacion | A | C | R | C | C |  |  |  | C | C
Alta | Necesita revisión | Elaboracion de cuestionarios | A | C | R | C | C |  |  |  | C | C
| Aprobado | Analisis de resultados | A | C | R | C | R |  |  |  | C | I
| No se ha iniciado | definicion historias de usuario | A | C |  | R | R | C |  |  | C | C
| Atrasado | documentacion de historias de usuario | I |  |  | R | C |  |  |  | A | I
| En espera | definicion de requeremientos funcionales y no funcionales | A | C |  | R | R |  |  |  | C | C
FASE 2
|  | Elaboracion de casos de uso | A | C |  | C | R | C | C |  | C | C
|  | diseño de arquitectura del sistema | A |  |  | C | R | C | C |  | C | I
|  | diseño de intefaz UX/UI | A | R |  | C | C | R | C |  | C | C
|  | diseño de estado de emergencia | A | R |  | C | C | R | C |  | C | C
FASE 3
|  | prototipado de herramienta digital | A | R |  |  | C | R | R |  | C | I
|  | validacion del prototipo con usuarios | A |  | R |  | C | C |  | R | C | C
FASE 4
|  | desarrollo del los modulos (estoy bien, necesito ayuda, emergencia) | A | R |  |  | C | C | R |  |  | I
|  | integracion de llamadas automaticas | A | R |  |  | C |  | R | C |  | I
|  | pruebas funcionales del sistema | A | R |  |  | C |  | C | R | C | C
FASE 5
|  | Crear lecciones aprendidas | A |  | C |  | C |  |  | C | R | I
|  | documentacion final | A | R |  |  | C |  |  |  | R | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera