## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto: S.O.S AQUÍ CONTIGO
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN
Analisis de requerimientos | A1 | 1.1 | Analista de requisitos, equipo de trabajo, Microsoft Word, Google Docs, PC. | Analizar y definir las necesidades del usuario. Establecer los objetivos y alcance general de la aplicación.
Recoleccion de informacion con usuarios potenciales | A2 | 1.1.1 | Analista, usuarios entrevistados, Google Forms, computador y celulares | Recoger información directa de adultos mayores y familiares. Identificar dificultades reales en situaciones de emergencia.
Elaboracion de cuestionarios | A3 | 1.1.2 | Analista, Google Forms o Word, computador | Diseñar preguntas claras y estructuradas. Enfocarlas en detectar problemas de usabilidad y reacción.
Analisis de resultados de cuestionarios | A4 | 1.1.3 | Analista, Microsoft Excel, computador | Revisar y organizar los datos obtenidos. Determinar conclusiones que sirvan como base del proyecto.
Definicion de historias de usuario | A5 | 1.2.1 | Analista y documentador, Word, computador | Redactar las necesidades en formato de historia de usuario. Expresar lo que el usuario espera del sistema.
Documentacion de historias de usuario | A6 | 1.2.2 | Documentador, Word o Google Docs, computador | Organizar formalmente las historias en un documento. Dejar registro claro para el desarrollo posterior.
Definicion de requerimientos funcionales | A7 | 1.2.3 | Analista y equipo técnico, Word, computador | Definir las funciones específicas que debe cumplir la app. Establecer qué acciones podrá realizar el usuario.
Definicion de requerimientos no funcionales | A8 | 1.2.4 | Analista, Word, computador | Establecer criterios de calidad del sistema. Definir seguridad, rapidez y facilidad de uso.
Elaboracion de casos de uso | A9 | 1.2.5 | Analista, Draw.io o Lucidchart, computador | Describir paso a paso la interacción entre usuario y sistema. Representar los escenarios principales de uso.
Diseño de arquitectura del sistema | A10 | 2.1.1 | Programador, Visual Paradigm o Draw.io, computador | Definir la estructura técnica básica de la aplicación. Establecer cómo se organizan sus componentes internos.
Diseño de interfaz UX/UI | A11 | 2.2.1 | Diseñador UX/UI, Figma, computador | Diseñar en Figma y estructurar en HTML la pantalla principal. Incluir los tres botones principales del sistema.
Diseño del estado de emergencia | A12 | 2.2.2 | Diseñador UX/UI, Figma, computador | Diseñar en Figma y estructurar en HTML la pantalla de emergencia. Simplificar la interfaz para uso en situaciones críticas.
Prototipado en herramienta digital(Figma) | A13 | 2.2.3 | Diseñador UX/UI, Figma, computador | Crear un prototipo navegable en Figma. Simular el funcionamiento real de la aplicación.
Validacion del prototipo con usuarios | A14 | 2.2.4 | Usuarios de prueba y equipo del proyecto, prototipo en Figma, celulares inteligentes | Probar el prototipo con usuarios reales. Registrar observaciones y mejoras necesarias.
Desarrollo del modulo "estoy bien" | A15 | 3.1.1 | Programador, Figma, HTML, computador y celular de prueba | Programar la función que permite confirmar que el usuario está bien. Asegurar su correcta activación y respuesta.
Desarrollo del modulo "Necesito ayuda" | A16 | 3.1.2 | Programador, Figma, HTML, computador y celular | Programar la función que envía una alerta de ayuda. Garantizar el envío correcto al contacto definido.
Desarrollo del modulo "Emergencia" | A17 | 3.1.3 | Programador, Figma, HTML, computador y celular | Programar la función que activa una alerta inmediata. Permitir respuesta rápida en caso de emergencia.
Integracion de llamadas automaticas a contactos | A18 | 3.2.1 | Programador, Android Studio y API telefónica, computador y celular | Integrar la aplicación con el sistema de llamadas del dispositivo. Verificar su correcto funcionamiento técnico.
Pruebas funcionales del sistema | A19 | 4.1.1 | Probador, SDK Android o API telefónica, computador y celular | Ejecutar pruebas funcionales de todos los módulos. Confirmar que cumplen los requisitos definidos.
Documentacion final y manual del usuario | A20 | 4.2.1 | Equipo de pruebas, aplicación instalada, celulares Android | Elaborar el documento técnico final y manual de usuario. Dejar registro formal del funcionamiento del sistema